## Xác định rủi ro
Bảng Xác định rủi ro của dự án
STT | Các rủi ro | Mô tả
1 | Lập kế hoạch chậm trễ | Việc lập kế hoạch không chi tiết hoặc không phù hợp có thể dẫn đến việc website không hoàn thành đúng thời hạn hoặc không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.
2 | Website không thu hút người dùng | Website có thể không thu hút được nhiều người dùng nếu thiết kế không bắt mắt, nội dung không hấp dẫn hoặc trải nghiệm người dùng không tốt.
3 | Hệ thống không đáp ứng yêu cầu | Hệ thống website có thể không thực hiện đúng các chức năng yêu cầu hoặc gặp lỗi trong quá trình hoạt động.
4 | Nhân sự chủ chốt nghỉ việc | Việc nhân sự chủ chốt nghỉ việc có thể ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng website.
5 | Ước lượng chi phí sai lệch | Việc ước lượng chi phí không chính xác có thể dẫn đến việc vượt ngân sách dự kiến.
6 | Website hiển thị không tốt trên thiết bị di động | Website có thể hiển thị không tốt trên các thiết bị di động hoặc trình duyệt web khác nhau.
7 | Quản lý nhân lực không hiệu quả | Việc quản lý nhân lực không hiệu quả có thể ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của dự án.
8 | Khách hàng liên tục thay đổi yêu cầu | Việc khách hàng liên tục thay đổi yêu cầu có thể dẫn đến việc dự án bị kéo dài và chi phí tăng cao.
9 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng | Việc không hiểu rõ yêu cầu của khách hàng có thể dẫn đến việc website không đáp ứng được nhu cầu của họ.
10 | Tốc độ xử lý chậm | Website có thể hoạt động chậm chạp và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.
11 | Khó khăn trong việc mở rộng quy mô | Hệ thống website có thể không đáp ứng được nhu cầu tăng cao của người dùng.
12 | Tài liệu dự án hoàn thành chậm | Việc tài liệu dự án hoàn thành chậm có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.
13 | Lỗi trong quá trình phát triển | Quá trình phát triển website có thể gặp lỗi và ảnh hưởng đến hoạt động của website.
14 | Trình độ chuyên môn của nhân viên còn yếu | Nhân viên có thể không có đủ trình độ chuyên môn để thực hiện dự án.
15 | Công nghệ lỗi thời | Việc sử dụng các công nghệ lỗi thời có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và tính bảo mật của website.

## Phân tích mức độ rủi ro
Bảng phân tích mức độ rủi ro và sắp thứ tự ưu tiên các rủi ro
STT | Tên rủi ro | Mức độ nghiêm trọng | Khả năng xảy ra | Ưu tiên
1 | Lập kế hoạch chậm trễ | Cao | Cao | 1
2 | Website không thu hút người dùng | Cao | Cao | 2
3 | Hệ thống không đáp ứng yêu cầu | Cao | Cao | 3
4 | Nhân sự chủ chốt nghỉ việc | Cao | Trung bình | 4
5 | Ước lượng chi phí sai lệch | Trung bình | Cao | 5
6 | Website hiển thị không tốt trên thiết bị di động | Trung bình | Cao | 6
7 | Quản lý nhân lực không hiệu quả | Trung bình | Trung bình | 7
8 | Khách hàng liên tục thay đổi yêu cầu | Trung bình | Trung bình | 8
9 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng | Trung bình | Trung bình | 9
10 | Tốc độ xử lý chậm | Trung bình | Thấp | 10
11 | Khó khăn trong việc mở rộng quy mô | Trung bình | Thấp | 11
12 | Tài liệu dự án hoàn thành chậm | Thấp | Trung bình | 12
13 | Lỗi trong quá trình phát triển | Thấp | Trung bình | 13
14 | Trình độ chuyên môn của nhân viên còn yếu | Thấp | Thấp | 14
15 | Công nghệ lỗi thời | Thấp | Thấp | 15

## Kế hoạch phòng ngừa
Bảng kế hoạch phòng ngừa rủi ro
STT | Tên rủi ro | Ưu tiên | Kế hoạch phòng trừ
1 | Lập kế hoạch chậm trễ | 1 | Lập kế hoạch dự án chi tiết, theo dõi tiến độ, cập nhật kế hoạch khi cần thiết.
2 | Website không thu hút người dùng | 2 | Nghiên cứu thị trường, triển khai chiến lược marketing, thiết kế website bắt mắt và dễ sử dụng.
3 | Hệ thống không đáp ứng yêu cầu | 3 | Viết tài liệu mô tả yêu cầu chức năng chi tiết, kiểm tra và xác nhận chức năng hệ thống, có kế hoạch dự phòng.
4 | Nhân sự chủ chốt nghỉ việc | 4 | Đào tạo nhân viên dự phòng, xây dựng quy trình làm việc rõ ràng.
5 | Ước lượng chi phí sai lệch | 5 | Lập dự toán chi tiết, theo dõi chi phí dự án, cập nhật dự toán khi cần thiết.
6 | Website hiển thị không tốt trên thiết bị di động | 6 | Phát triển website responsive, kiểm tra website trên nhiều thiết bị.
7 | Quản lý nhân lực không hiệu quả | 7 | Sử dụng phần mềm quản lý dự án, tổ chức họp thường xuyên.
8 | Khách hàng liên tục thay đổi yêu cầu | 8 | Lập quy trình quản lý thay đổi yêu cầu.
9 | Yêu cầu của khách hàng không rõ ràng | 9 | Gặp gỡ khách hàng thảo luận, viết tài liệu mô tả yêu cầu chức năng.
10 | Tốc độ xử lý chậm | 10 | Tối ưu hóa hệ thống, sử dụng CDN.
11 | Khó khăn trong việc mở rộng quy mô | 11 | Lập kế hoạch và thiết kế hệ thống có khả năng mở rộng, thực hiện kiểm tra tải, tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.
12 | Tài liệu dự án hoàn thành chậm | 12 | Lập kế hoạch viết tài liệu, theo dõi tiến độ, phân công công việc.
13 | Lỗi trong quá trình phát triển | 13 | Sử dụng hệ thống kiểm soát phiên bản, xây dựng môi trường staging.
14 | Trình độ chuyên môn của nhân viên còn yếu | 14 | Đào tạo nhân viên, tuyển dụng nhân viên có kinh nghiệm, cung cấp tài liệu hướng dẫn.
15 | Công nghệ lỗi thời | 15 | Cập nhật công nghệ thường xuyên, sử dụng công nghệ tiêu chuẩn, lập kế hoạch thay thế công nghệ.