## Ước lượng thời gian
STT | Mã công việc | Công việc đi trước | ML | MO | MP | EST | Dự trữ | Ngày công | Nhân công
1 | KH.1.1 |  | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| KH.1.2 | KH.1.1 | 1 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 10% | 2 | 1
| KH.1.3 | KH.1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| KH.1.4 | KH.1.3 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| KH.1.5 | KH.1.4 | 1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 10% | 1.5 | 1
| KH.1.6 | KH.1.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| KH.1.7 | KH.1.6 | 1 | 1.3 | 2 | 1.4 | 10% | 1.5 | 1
2 | YC.2.1 | KH.1.7 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| YC.2.2 | YC.2.1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 10% | 1.4 | 1
| YC.2.3 | YC.2.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| YC.2.3.1 | YC.2.2 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| YC.2.3.2 | YC.2.3.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 10% | 0.3 | 1
| YC.2.4 | YC.2.3.2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
3 | PT.3.1 | YC.2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.2 | PT.3.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.3 | PT.3.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.4 | PT.3.3 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.5 | PT.3.4 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.6 | PT.3.5 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| PT.3.7 | PT.3.6 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
4 | TK.4.1 | PT.3.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| TK.4.2 | TK.4.1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 10% | 1.8 | 1
| TK.4.2.1 | TK.4.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.9 | 1
| TK.4.2.2 | TK.4.2.1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.9 | 1
| TK.4.3 | TK.4.2.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 10% | 1.4 | 1
| TK.4.4 | TK.4.3 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 10% | 1.4 | 1
5 | XD.5.1 | TK.4.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 10% | 0.3 | 1
| XD.5.2 | XD.5.1 | 7.8 | 9.85 | 13 | 10 | 10% | 11 | 1
| XD.5.2.1 | XD.5.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.2 | XD.5.2.1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.3 | XD.5.2.2 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.4 | XD.5.2.3 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.5 | XD.5.2.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.6 | XD.5.2.5 | 1.2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 10% | 1.7 | 1
| XD.5.2.7 | XD.5.2.6 | 0.6 | 0.85 | 1 | 0.8 | 10% | 0.9 | 1
| XD.5.3 | XD.5.2.7 | 2 | 2.6 | 3 | 2.6 | 10% | 2.9 | 1
6 | KT.6.1 | XD.5.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 10% | 1.3 | 1
| KT.6.2 | KT.6.1 | 2.8 | 4.9 | 7 | 4.9 | 10% | 5.4 | 1
| KT.6.2.1 | KT.6.2, PT.3.1 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.1.1 | PT.3.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.1.2 | XD.5.2.1 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.2 | PT.3.2, XD.5.2.2 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.2.1 | PT.3.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.2.2 | XD.5.2.2 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.3 | PT.3.3, XD.5.2.3 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.3.1 | PT.3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.3.2 | XD.5.2.3 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.4 | PT.3.4, XD.5.2.4 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.4.1 | PT.3.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.4.2 | XD.5.2.4 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.5 | PT.3.5, XD.5.2.5 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.5.1 | PT.3.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.5.2 | XD.5.2.5 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.6 | PT.3.6, XD.5.2.6 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.6.1 | PT.3.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.6.2 | XD.5.2.6 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.7 | PT.3.7, XD.5.2.7 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.2.7.1 | PT.3.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.2.7.2 | XD.5.2.7 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| KT.6.3 | KT.6.2.7.2 | 0.3 | 0.45 | 0.6 | 0.5 | 10% | 0.6 | 1
| KT.6.4 | KT.6.3 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.9 | 1
| KT.6.5 | KT.6.4 | 0.2 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 10% | 0.4 | 1
| KT.6.6 | KT.6.5 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.7 | 10% | 0.8 | 1
7 | END.7.1 | KT.6.6 | 0.15 | 0.21 | 0.3 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1
| END.7.2 | END.7.1 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.6 | 10% | 0.7 | 1
| END.7.3 | END.7.2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 10% | 0.9 | 1
Tổng thời gian cần cho dự án sau khi ước lượng thời gian: | [5 empty] | Dự tính (ngày) |  | Sau khi dự trù ( ngày)
[6 empty] | 63.2 |  | 69.1

## Công thức
Ước lượng thời gian
ML: ước lượng khả dĩ (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “bình thường”)
MO: Ước lượng lạc quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “lý tưởng”)
MP: ước lượng bi quan (thời gian cần thiết để hoàn thành công việc trong điều kiện “tồi nhất”)
Ước lượng cuối cùng tính theo công thức: EST = (MO + 4ML + MP)/6 (Đơn vị tính: ngày)