## Chi phí chi trả
Bảng chi phí chi trả cho nhân công
Công việc |  |  |  | EST | % | Ngày công | Nhân công | Người làm (STT) | Tổng ( nghìn VNĐ )
KH.1.1 |  |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 1 | 270 / 306
KH.1.2 |  |  |  | 1.8 | 10% | 2 | 1 | 1 | 324 / 360
KH.1.3 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
KH.1.4 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
KH.1.5 |  |  |  | 1.4 | 10% | 1.5 | 1 | 1 | 252 / 270
KH.1.6 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
KH.1.7 |  |  |  | 1.4 | 10% | 1.5 | 1 | 1 | 252 / 270
YC.2.1 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
YC.2.2 |  |  |  | 1.3 | 10% | 1.4 | 1 | 1 | 234 / 252
YC.2.3 |  |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 1 | 270 / 306
| YC.2.3.1 |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
| YC.2.3.2 |  |  | 0.3 | 10% | 0.3 | 1 | 1 | 54 / 54
YC.2.4 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
PT.3.1 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.2 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.3 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.4 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.5 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.6 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
PT.3.7 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
TK.4.1 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 2 | 276 / 299
TK.4.2 |  |  |  | 1.6 | 10% | 1.8 | 1 | 2 | 368 / 414
| TK.4.2.1 |  |  | 0.8 | 10% | 0.9 | 1 | 2 | 184 / 207
| TK.4.2.2 |  |  | 0.8 | 10% | 0.9 | 1 | 2 | 184 / 207
TK.4.3 |  |  |  | 1.3 | 10% | 1.4 | 1 | 2 | 299 / 322
TK.4.4 |  |  |  | 1.3 | 10% | 1.4 | 1 | 2 | 299 / 322
XD.5.1 |  |  |  | 0.3 | 10% | 0.3 | 1 | 2 | 69 / 69
XD.5.2 |  |  |  | 10 | 10% | 11 | 1 | 2 | 2300 / 2530
| XD.5.2.1 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.2 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.3 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.4 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.5 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.6 |  |  | 1.5 | 10% | 1.7 | 1 | 2 | 345 / 391
| XD.5.2.7 |  |  | 0.8 | 10% | 0.9 | 1 | 2 | 184 / 207
XD.5.3 |  |  |  | 2.6 | 10% | 2.9 | 1 | 2 | 598 / 667
KT.6.1 |  |  |  | 1.2 | 10% | 1.3 | 1 | 1 | 216 / 234
KT.6.2 |  |  |  | 4.9 | 10% | 5.4 | 1 | 2,1 | 574 / 574
| KT.6.2.1 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.1.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.1.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.2 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.2.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.2.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.3 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.3.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.3.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.4 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.4.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.4.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.5 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.5.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.5.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.6 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  | KT.6.2.6.1 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  | KT.6.2.6.2 |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
| KT.6.2.7 |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2,1 | 82 / 82
|  |  | KT.6.2.7.1 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
|  |  | KT.6.2.7.2 | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 2 | 46 / 46
KT.6.3 |  |  |  | 0.5 | 10% | 0.6 | 1 | 2 | 115 / 138
KT.6.4 |  |  |  | 0.8 | 10% | 0.9 | 1 | 1 | 144 / 162
KT.6.5 |  |  |  | 0.4 | 10% | 0.4 | 1 | 2 | 92 / 92
KT.6.6 |  |  |  | 0.7 | 10% | 0.8 | 1 | 2 | 161 / 184
END.7.1 |  |  |  | 0.2 | 10% | 0.2 | 1 | 1 | 36 / 36
END.7.2 |  |  |  | 0.6 | 10% | 0.7 | 1 | 1 | 108 / 126
END.7.3 |  |  |  | 0.8 | 10% | 0.9 | 1 | 1 | 144 / 162
Tổng chi phí cần trả cho nhân công | [8 empty] | 12511.0 / 13703.0

## Chi phí phát sinh
Bảng chi phí chi trả cho những phát sinh khác
Phát sinh | Chi phí ( chiếm % ) | Dự trữ | Chi phí sau khi đã dự trữ (nghìn VNĐ)
Văn phòng | 9% = 3.150.000 VNĐ | 10% | 3465
Trang thiết bị | 5% = 1.750.000 VNĐ | 10% | 1925
Năng lượng | 3% = 1.050.000 VNĐ | 10% | 1155
Khác | 3% = 1.050.000 VNĐ | 10% | 1155
Nhân công | 12.511.000 VNĐ |  | 13703
Tổng |  |  | 21403

## Chi phí cho nhân công
Chi phí cho nhân công
STT | Tên | Vị trí | Trình độ | Mức lương/ngày
1 | Nguyễn Thị Thu Huyền | BA, Tester | Khá | 180.000 VNĐ
2 | Bùi Khánh An | Lập trình viên, Tester | Khá | 230.000 VNĐ
Đơn vị ước tính theo giờ là 8 tiếng / ngày.
Mức lương trả theo năng lực làm việc.