## Phân chia công việc
Bảng phân chia công việc
Mã công việc | Ngày công | Người thực hiện
KH.1.1 | 1.7 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.2 | 2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.3 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.4 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.5 | 1.5 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.6 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KH.1.7 | 1.5 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.1 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.2 | 1.4 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.3 | 1.7 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.3.1 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.3.2 | 0.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
YC.2.4 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.2 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.3 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.4 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.5 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.6 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
PT.3.7 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
TK.4.1 | 1.3 | Bùi Khánh An
TK.4.2 | 1.8 | Bùi Khánh An
TK.4.2.1 | 0.9 | Bùi Khánh An
TK.4.2.2 | 0.9 | Bùi Khánh An
TK.4.3 | 1.4 | Bùi Khánh An
TK.4.4 | 1.4 | Bùi Khánh An
XD.5.1 | 0.3 | Bùi Khánh An
XD.5.2 | 11 | Bùi Khánh An
XD.5.2.1 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.2 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.3 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.4 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.5 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.6 | 1.7 | Bùi Khánh An
XD.5.2.7 | 0.9 | Bùi Khánh An
XD.5.3 | 2.9 | Bùi Khánh An
KT.6.1 | 1.3 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2 | 5.4 | Bùi Khánh An
KT.6.2.1 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.1.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.1.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.2 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.2.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.2.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.3 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.3.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.3.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.4 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.4.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.4.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.5 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.5.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.5.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.6 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.6.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.6.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.2.7 | 0.4 | Bùi Khánh An,Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.7.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.2.7.2 | 0.2 | Bùi Khánh An
KT.6.3 | 0.6 | Bùi Khánh An
KT.6.4 | 0.9 | Nguyễn Thị Thu Huyền
KT.6.5 | 0.4 | Bùi Khánh An
KT.6.6 | 0.8 | Bùi Khánh An
END.7.1 | 0.2 | Nguyễn Thị Thu Huyền
END.7.2 | 0.7 | Nguyễn Thị Thu Huyền
END.7.3 | 0.9 | Nguyễn Thị Thu Huyền

## Vị trí
Vị trí cá nhân và nhóm phát triển dự án
STT | Vị trí | Trách nhiệm | Kĩ năng yêu cầu | Số lượng | Thời gian bắt đầu | Khoảng thời gian
1 | Giám đốc dự án (Lead) | Quản lý đội dự án | Lãnh đạo, có kinh nghiệm quản lý dự án, sản phẩm. | 1 | 2024-02-01 | 2 tháng
2 | Kĩ sư phân tích thiết kế (BA) | Nhận thông tin từ khách hàng và phân tích thiết kế các dữ liệu. | Giao tiếp tốt với khách hàng, đồng thời là khả năng thiết kế biểu đồ use case, uml dễ hiểu. | 1 | 2024-02-15 | 11 ngày
3 | Lập trình viên (Coder) | Viết mã nguồn cho chương trình | Thành thạo các ngôn ngữ code (Java, Web, C#, …) MySQL, HeliSQL. | 1 | 2024-02-26 | 1 tháng
4 | Người quản trị CSDL | Xây dựng và bảo trì, nâng cấp CSDL. | MySQL, HeliSQL. | 1 | 2024-02-26 | 2 ngày
5 | Kĩ sư kiểm tra chất lượng (Tester) | Kiểm tra các chức năng và quy trình hoạt động. | Thông thạo các câu lệnh trong code, có nhiều kinh nghiệm trong tester các sản phẩm. | 1 | 2024-02-26 | 15 ngày